## Sheet1
Объект тестирования |  | Тестирование |  | График работы (обязанности, дата выполнения и максимальное количество времени на задачу)
|  |  |  | Тестировщик А | Тестировщик Б | Тестировщик С
Тестирование панели навигационного меню на странице ------> | Ссылка | 1. Проверка требований, сопроводительной документации, уточнение деталей |  | 01.09.22 (3 часа) | 01.09.22 (3 часа) | 01.09.22 (3 часа)
Цель |  | 2. Тестирование функциональности: |  | 01.09.22 (15 минут) | 01.09.22 (15 минут)
1. Проверка работоспособности меню навигации |  | - Проверка возможности перехода на страницу после нажатия на соответствующий пункт меню
2. Проверка выполнения требований |  | - Проверка "выпадения" пунктов меню после наведения на соответствующий контейнер
3. Поиск дефектов |  | 3. Проверить удобство использования меню навигации |  |  |  | 01.09.22 (20 минут)
4. Покрытие оптимальным количеством проверок требований |  | 4. Проверить орфографию названий элементов меню |  |  | 01.09.22 (45 минут)
5. Предоставить актуальную информацию об объекте тестирования клиенту |  | 5. Проверить работоспособность и отображение в разном окружении (Разные браузеры/устройства) |  | 02.09.22 (1 час) |  | 02.09.22 (1 час)
Критерии начала тестирования |  | 6. Проверить правильность написания Html кода опираясь на требования |  | 02.09.22 (2 часа) | 02.09.22 (2 часа)
1. Готова вся необходимая документация |  | Метод |  | Написание и подготовка отчетов
2. Настроено тестовое окружение |  | 1. Тестирование на основе опыта с задействием методов(техник тест дизайна): |  | 02.09.22 до 18 00 | 02.09.22 до 18 00 | 02.09.22 до 18 00
3. Все требования согласованы |  | - Предугадывание ошибок |  | Тестовая документация
4. Работа над меню навигации завершена |  | - Тестирование на основе чек листов |  | 1. Тест план
Критерии приостановки тестирования |  | Стратегия тестирования |  | 2. Чек лист
1. Заказчик взял паузу (тестирование временно остановлено сроком до 7 дней) |  | 1. Аналитический подход |  | 3. Тест кейсы
2. В выходные/праздничные дни работа не ведется |  | Используемые инструменты/окружение |  | 4. Баг репорты
3. При нахождении блокирующих/критических дефектов, ждем их исправления |  | 1. Jira |  | 5. Юзер стори
Критерии окончания тестирования |  | 2. Microsoft Excel |  | 6. Юз кейсы
1. Закончился бюджет |  | 3. Браузеры: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
2. Отсуствие блокирующих/критических дефектов |  | Сроки тестирования
3. Объект тестирования соответствует всем требованиям |  | Начало тестирования - 1.09.22
4. Цели тестирования выполнены |  | Конец тестирования - 2.09.22
5. Остановка тестирования по воле заказчика |  | Подготовка отчетов заказчику - 2.09.22
Риски |  | Ответственные за тестирование
1. Недостаточный бюджет |  | 1. Тестировщик А
2. Сжатые сроки |  | 2. Тестировщик Б
3. Черезмерная оптимизация процессов |  | 3. Тестировщик С
4. Недостаточное количество специалистов |  | С планом тестирования ознакомлен(а):
5. Малый уровень производительности команды |  | Статус/имя | Подпись
6. Ошибки в расстановке приоритетов |  | 1. Менеджер Х
7. Изменение требований после 1.09.22 |  | 2. Заказчик Г
8. Неправильно настроенное тестовое окружение |  | 3. Тестировщик А
9. Отсуствие необходимого оборудования/ПО |  | 4. Тестировщик Б
10. Работа исполнителей сверхурочно |  | 5. Тестировщик С